## Лист1
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Республики Ингушетия от "28" декабря 2023 г. № 188
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ, ОТОБРАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2021 г. № 1189 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации |  | Источники финансирования
[9 empty] | Всего | в том числе:
[10 empty] | ИБК | в том числе: | [5 empty] | Консолидированный региональный бюджет | Внебюджетные источники
[7 empty] | Дата начала | Дата завершения |  |  | в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года
[10 empty] | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Республика Ингушетия | "Создание высокотехнологичного тепличного комплекса общей площадью в тепличных конструкциях 22,94 га в закрытом грунте "Агрокомбинат Сунжа" | Строительство подстанции "Тихая" агропромышленного технопарка "Сунжа" в рамках реализации инвестиционного проекта "Создание высокотехнологичного тепличного комплекса общей площадью в тепличных конструкциях 22,94 га в закрытом грунте "Агрокомбинат Сунжа" | Проектирование ПС 330 кВ "Тихая" для обеспечения строящегося тепличного комплекса АО "Агрокомбинат Сунжа" | инженерная | Проектирование | 2022 | 2022 | 20562.79 | 20562.79 | 0 | 20562.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Строительство ПС 330 кВ "Тихая" для обеспечения строящегося тепличного комплекса АО "Агрокомбинат Сунжа" | инженерная | Строительство | 2022 | 2023 | 436337.21 | 436337.21 | 0 | 436337.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Технологическое присоединение электросетевого хозяйства ПС 330 кВ "Тихая", расположенного по адресу Российская Федерация, Назрановский муниципальный район, с.п. Яндаре, кадастровыйномер земельного участка 06:04:0000003:1162 | инженерная | Технологическое присоединение | 2022 | 2023 | 24100 | 24100 | 0 | 24100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0